面向学生群体的AI一键PPT生成网页，搭载合规商用素材库，快速制作演示文档。

中国国际互联网+大学生创新创业大赛

2026 年 10 月 01 日

目  录

一、分阶段计划（8周）

二、里程碑与验收标准

三、团队分工

四、风险预案

# 一、分阶段计划（8周）

这个项目要解决的事很具体：学生做演示文档，找模板花时间、配图怕侵权、排版反复调。平台把这三件事压进一条流程——填创意、选模板、出初稿，素材全部来自合规商用库。某高校完后勤处，内测阶段有效样本860条（实测值），这组数据是后面所有迭代判断的基准。

周次

核心任务

交付成果

第1周

需求收敛与素材库选型

需求清单、素材库授权方案

第2周

产品原型与技术架构

可点击原型、架构文档

第3周

生成引擎与模板系统开发

内测版生成链路

第4周

合规素材库接入与版权校验

素材调用接口、版权台账

第5周

内测上线（四川商学院完后勤处场景）

860条有效样本回收（实测值）

第6周

数据分析与迭代

迭代清单、第二版

第7周

渠道对接与定价验证

定价方案、渠道协议草案

第8周

收尾与答辩材料

演示文档、财务测算表

第1到第2周是打地基。需某高校完后勤处的场景访谈，把「学生做PPT卡在哪一步」问清楚；素材库侧要确认授权范围，商用授权必须能覆盖教育场景，这一步没落实，后面全部返工。第3到第4周进入开发，生成引擎先跑通「创意→大纲→成稿」主链路，素材库以接口形式接入，每张素材带授权编号，版权校验做成自动拦截。第5周内测，860条有效样本（实测值）是这个阶段的核心产出，样本量足够支撑分层分析——按文档类型、按完成度、按放弃节点切。第6周拿数据说话，哪一步流失高就改哪一步。第7周开始碰商业侧，渠道和定价不能等到最后才想。第8周收口，把过程材料整理成可答辩的形态。

# 二、里程碑与验收标准

第2周末的里程碑是原型冻结。验收看三条：原型能完整走通一次生成流程；架构文档写明生成引擎、素材库、版权校验三者的调用关系；需求清单里每条都能对应到具体功能点，没有悬空项。

第4周末的里程碑是内测版可用。验收标准是可生成不少于5类演示文档，素材库调用成功率不低于95%（设计目标值），版权校验对未授权素材的拦截率100%。这个拦截率是硬指标，放过去一张侵权图，整个项目的合规前提就塌了。

第5周末的里程碑是内测完成。验收看有效样本860条（实测值）是否收齐，以及样本的分布是否覆盖主要使用场景。样本收不齐就延长内测，不硬凑数。

第6周末的里程碑是迭代版上线。验收标准是内测暴露的Top3问题全部有对应改动，改动后重测关键指标有提升。

第8周末的里程碑是交付。验收看演示文档能否在10分钟内讲清项目全貌，财务测算表能否自洽——收入、成本、盈亏平衡点三者要对得上。

# 三、团队分工

团队5人，角色和职责如下。指导教师（某老师）筹和对外对接，节奏把控、里程碑验收、外部合作洽谈都归这一岗，同时负责把各方信息汇总成统一口径。

技术岗负责产品原型与技术实现，从原型到生成引擎到素材库接入，开发链路整条归他。市场岗负责用户调研、渠道与定价，860条样本（实测值）的调研设计、回收、分析由这一岗牵头，渠道协议和定价方案也在这一岗。

运营与财务岗负责成本测算、收支与落地推进，素材库授权成本、服务器成本、人力成本要算清楚，落地推进指内测场景的协调执行。第五人按项目实际需要补位，前期协助市场做调研执行，后期协助运营做落地推进，具体分工由指导教师（某老师）1周排定。

# 四、风险预案

最大的风险是延期。8周排期里，开发占4周，内测占1周，任何一环拖两天，后面就挤。

延期预案分三档。拖3天以内，压缩第7周渠道对接的并行时间，定价验证改为一对一访谈，不铺量。拖3到7天，砍掉非核心文档类型的生成支持，先保主场景，第8周答辩材料同步准备不等待。拖7天以上，启动功能降级方案：素材库先接最小可用集，版权校验保留，生成引擎保主链路，其余功能列入二期。降级方案要在第2周就写好，不能等出事再想。

第二个风险是素材库授权谈不下来。应对是第1周同时接触两家以上素材方，授权方案做A/B两套，A套全量授权、B套按调用量计费，哪套先落地用哪套。

第三个风险是内测样本质量不达标。860条（实测值）如果有效样本占比低于七成，就延长内测3天并追加定向邀请，不拿无效样本充数。

本材料由智能助手辅助起草，已按官方要求排版，请以团队真实情况核对补充后提交。